后期教学工作组审核评估评建工作计划

2016年5月，学校将接受教育部本科教学工作审核评估。根据“昆明医科大学本科教学工作审核评估工作方案”的精神和要求，以及“审核评估教学工作组工作方案”的工作目标，为确保教学工作组评建工作的顺利推进，结合后期教学工作实际，特制定本工作计划。

一、工作目标

根据学校审核评估工作方案的总体目标和要求，以及教学工作组评建工作方案的评建工作任务，贯彻落实“以评促建、以评促改、评建结合、重在建设”的方针，对照审核评估范围和要素，查找教学工作中存在的突出问题和薄弱环节，通过健全完善人才培养各环节和教学管理全过程的质量标准，全面评估质量标准与教学过程的达成度，推动教学内涵建设，持续提高教学质量。

二、工作组成员分工

工作组成员分为两组，交叉检查在昆的直属和非直属附属医院，以及正在承担学校本科教学的成都军区昆明总医院和武警总队医院，必要时向周边地区正在承担教学的其他医院延伸。

| 组 别 | 组 长 | 成 员 | 检查医院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 杨玉萍 梁红敏 | 杨 春 金醒方 | 第二临床医学院、临床肿瘤学院、第四附属医院、附属甘美医院、武警总队医院 |
| 第二组 | 杨玉萍 罗志勇 | 董 坚 凌 斌 李 兰 | 第一临床医学院、附属口腔医院、附属延安医院、成都军区昆明总医院 |

联络协调部门和联系人：教务处实践科苏斌老师。

三、评建任务和工作安排

后期教学工作组主要负责第一临床医学院、第二临床医学院、临床肿瘤学院、附属口腔医院、第四附属医院、附属延安医院、附属甘美医院、成都军区昆明总医院和武警总队医院等医院的评建任务。

（一）工作任务

教学评建工作分阶段分步骤稳步推进，根据工作进程主要分为四个阶段，具体安排详见评建工作任务周历表（附件1）。

1.第一阶段（2015年12月第1-2周）：宣传动员、部署学习。

医院层面：成立审核评估工作机构，制定医院评建工作方案并提交学校评建办。召开院级评建工作动员会，下发学习材料，组织学习。

各教研室层面：成立审核评估工作机构，制定评建工作计划，提交医院评建办。召开评建工作动员会，下发学习材料，组织学习。

学校督查：医院各教研室向医院评建办提交评建工作计划和召开动员会情况报告。各医院评建办向教务处实践教学科提交医院评建工作方案和召开动员会情况报告。

2.第二阶段：自查自评自建。

⑴教学质量标准建设自查自建（2015年12月第3-4周至2016年元月第1-4周）：

医院的评建工作：

医院全面梳理和检查院级教学管理层面人才培养各环节和教学管理全过程质量标准的建设情况，并填写各医院教学质量标准自查自建清单（详见附件2），全面检查各教研室教学质量标准的建设情况。并形成项目清单报送教务处教务科，供教学工作组备查。初步形成院级教学工作自评报告。

各教研室全面梳理和检查教研室人才培养各环节和教学管理全过程质量标准的建设情况，并向医院教学管理部门提交人才培养各环节和教学管理全过程质量标准建设自查自建清单。并收集支撑材料，做好档案整理及教学相关工作总结。准备评估期间“精彩一课”相关安排。

学校第一次现场督查和反馈：教学工作组全面检查评估医院教学质量标准建设情况，重点抽查1-2个教研室。

根据教学工作组对医院的督查情况，梳理形成校、院、教研室三级教学质量标准建设情况，并形成评估报告，提交学校评建办公室，并向各医院反馈。

第一组：

元月5日（周二）上午8:30-11:30检查第二临床医学院

下午2:30-5:30检查第四附属医院

元月6日（周三）上午8:30-11:30检查附属甘美医院

下午2:30-5:00临床肿瘤学院、武警总队医院

第二组：

元月7日（周四）上午8:30-11:30检查第一临床医学院

下午2:30-5:30检查口腔医学院

元月8日（周五）上午8:30-11:30附属延安医院

下午2:30-5:00成都军区昆明总医院

教学质量标准自建：学校、医院和教研室健全完善校、院、教研室三级教学质量标准体系。医院教学管理部门指导和督查各教研室完成各项教学质量标准的建设，同时健全完善医院教学质量标准建设，并形成项目清单报送教务处实践教学科，供教学工作组备查。

⑵教学质量标准建设自评自建（2016年2月第1-4周至3月第1周）。

医院自查评估：医院制定工作计划，对各教研室落实和执行教学质量标准的情况全面评估，重点检查试讲、备课、教学查房、课堂教学和实验（见习）教学、试卷、毕业论文、教学质量监控、青年教师培养等重要教学环节的执行情况，形成评估报告，2月底前报送教务处实践教学科。

学校第二次现场督查和反馈：对照教学质量标准，全面督查各医院院级教学质量标准的落实和执行情况，抽查1-2个教研室。

教学工作组对医院教学质量标准落实和执行情况进行全面评估，形成评估报告，提交学校评建办公室，并向各医院反馈。

第一组：

2月1日（周二）上午8:30-11:30检查第二临床医学院

下午2:30-5:30检查第四附属医院

2月2日（周三）上午8:30-11:30检查附属甘美医院

下午2:30-5:00临床肿瘤学院、武警总队医院

第二组：

2月3日（周四）上午8:30-11:30检查第一临床医学院

下午2:30-5:30检查口腔医学院

2月4日（周五）上午8:30-11:30附属延安医院

下午2:30-5:00成都军区昆明总医院

3.第三阶段（2016年3月第2-3周至4月1-4周）：教学专项检查和整改。

⑴医院自查和整改：医院教学管理部门在各教研室自查的基础上，对各教学环节进行全面梳理和检查，重点检查试讲、备课、教学查房、课堂教学和实验（见习）教学、试卷、毕业论文教学质量监控、青年教师培养等重要教学环节的规范性；开展教风学风教育，促进教风学风的好转；召开教师、学生、教学管理人员座谈会，收集整理意见和建议，及时进行整改；检查网站建设情况。

⑵学校第三次现场督查（教学查房和见习教学专项检查）和反馈：

根据教学进度表，每所医院随机抽查2名教师。

第一组：

3月22日（周二）上午8:30-11:30检查第二临床医学院

下午2:30-5:30检查第四附属医院

3月23日（周三）上午8:30-11:30检查附属甘美医院

下午2:30-5:00临床肿瘤学院、武警总队医院

第二组：

3月24日（周四）上午8:30-11:30检查第一临床医学院

下午2:30-5:30检查口腔医学院

3月25日（周五）上午8:30-11:30附属延安医院

下午2:30-5:00成都军区昆明总医院

⑶学校第四次现场督查（课堂教学或专题讲座专项检查）和反馈：

第一组：

4月12日（周二）上午8:30-11:30检查第二临床医学院

下午2:30-5:30检查第四附属医院

4月13日（周三）上午8:30-11:30检查附属甘美医院

下午2:30-5:00临床肿瘤学院、武警总队医院

第二组：

4月14日（周四）上午8:30-11:30检查第一临床医学院

下午2:30-5:30检查口腔医学院

4月15日（周五）上午8:30-11:30附属延安医院

下午2:30-5:00成都军区昆明总医院

⑷学校第五次现场督查（教学查房和见习教学专项检查）和反馈：

根据教学进度表，每所医院随机抽查2名教师。

第一组：

4月26日（周二）上午8:30-11:30检查第二临床医学院

下午2:30-5:30检查第四附属医院

4月27日（周三）上午8:30-11:30检查附属甘美医院

下午2:30-5:00临床肿瘤学院、武警总队医院

第二组：

4月28日（周四）上午8:30-11:30检查第一临床医学院

下午2:30-5:30检查口腔医学院

4月29日（周五）上午8:30-11:30附属延安医院

下午2:30-5:00成都军区昆明总医院

4.第四阶段（2016年5月）：

根据学校评建办的工作安排和要求，做好迎接评估专家进校考察的准备工作、专家进校考察、评估后的整改工作。

四、工作要求

（一）明确职责，层层抓落实

医院是本单位教学评建工作的主体，应按照学校评建办公室的工作安排和要求，全面负责部署、安排、落实和督查医院和教研室层面的审核评估评建任务，分解任务、明晰责任、落实到人，形成有利于推动各项评建任务稳步推进的有效工作机制。学校专项工作组主要行使指导、督查各项评建任务的职能。

（二）以评促建，重在建设

医院的各项评建工作要与日常教学工作紧密结合，相互促进，切忌评建工作与日常教学工作分离。要以健全完善教学质量标准建设为契机，强化教学工作的规范化和制度化建设，形成教学质量保障的成效机制，提升教学及其管理水平。

（三）创新机制，务求实效

医院可根据自己的教学进度表和教学实际安排评建内容和进程，不强求与学校的工作进度完全一致。各医院和教研室要创新工作机制，通过开展精彩一课、见习教学评比、教学查房竞赛等教学研讨活动，开展教学个人和单位的评优活动，促进教学工作整体水平的提高。同时要狠抓教风和学风建设，促进教风学风的根本好转。

附件1；

后期教学工作组评建工作周历（遇节假日工作顺延）

| 时 间 | 2015年12月 |  |  |  | 2016年元月 |  |  |  | 2016年2月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任 务 | 7-13日 | 14-20日 | 21-27日 | 28-31日 | 4-10日 | 11-17日 | 18-24日 | 25-31日 | 1-7 日 | 8-14日 | 15-21日 | 22-29日 |
| 各医院 | 宣传动员、部署，工作方案 |  | 教学质量标准自查自建设 |  | 接受 检查 | 健全完善院、教研室两级教学质量标准建设，报送医院各项标准建设清单 |  |  | 医院自查评估各教研室教学质量标准的落实和执行情况，形成评估报告，月底前报送学校 |  |  |  |
| 教学 工作组 | 督查 |  | 梳理分类，健全校、院、教研室三级教学质量标准 |  | 第一次现场督查 | 检查医院教学质量标准建设情况，进一步指导 |  |  | 指导、督查 |  |  |  |

| 时 间 | 2016年3月 |  |  |  | 2016年4月 |  |  |  | 2016年5月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任 务 | 1-6 日 | 7-13日 | 14-20 日 | 21-31日 | 1-10日 | 11-17日 | 18-24日 | 25-30日 | 1-15日 | 16-18日 |
| 各医院 | 接受 检查 | 试讲、备课、教学查房、课堂教学和实验（见习）教学、试卷、毕业论文教学质量监控、青年教师培养等教学工作专项检查；开展教风学风教育；召开教师、学生和教学管理人员座谈会，收集整理意见和建议，及时整改；检查网站建设情况 |  |  |  |  |  |  | 准备迎接专家进校考察 | 专家进校考察 |
| 教学 工作组 | 第二次现场督查 | 指导、督查 |  | 第三次现场督查 | 指导、督查 | 第四次现场督查 | 指导、督查 | 第五次现场督查 |  |  |

附件2.

医院教学质量标准自查自建清单

| 序号 | 项目 | 有 | 制定（修订）时间 | 无 | 拟完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授课教师资格审核 |  |  |  |  |
| 2 | 课程表、教学进度表 |  |  |  |  |
| 3 | 教学大纲、实验大纲 |  |  |  |  |
| 4 | 备课 |  |  |  |  |
| 5 | 试讲 |  |  |  |  |
| 6 | 教案和讲稿 |  |  |  |  |
| 7 | 评教评学（课堂教学） |  |  |  |  |
| 8 | 评教评学（实践教学） |  |  |  |  |
| 9 | 教学评价反馈 |  |  |  |  |
| 10 | 青年教师培养 |  |  |  |  |
| 11 | 形成性考核 |  |  |  |  |
| 12 | 终结性考核 |  |  |  |  |
| 13 | 书写论文辅导答辩 |  |  |  |  |
| 14 | 论文答辩 |  |  |  |  |
| 15 | 作业与辅导 |  |  |  |  |
| 16 | 考试（出题）大纲 |  |  |  |  |
| 17 | 试卷和试题分析 |  |  |  |  |
| 18 | 成绩分析 |  |  |  |  |
| 19 | 实验（实习）指导 |  |  |  |  |
| 20 | 教学查房规范 |  |  |  |  |
| 21 | 实验室开放管理 |  |  |  |  |
| 22 | 学生自主学习规定 |  |  |  |  |
|  | 自设项目（学生自主学习指导、教学改革应用于实际教学总结、科研应用于教学等） |  |  |  |  |